## Szachy
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent Task
01_C | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Opracowanie ogólnego szkieletu kodu projektu | Ukończone | Bartłomiej Stec | stecb@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-02 |  | Utworzenie podstawowej struktury plików oraz dodanie opisu | Szachy
01_C_1_P | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Utworzenie struktury katalogowej projektu | [8 empty] | Opracowanie ogólnego szkieletu kodu projektu
01_C_2_D | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Opis struktury projektu w readme.md | [8 empty] | Opracowanie ogólnego szkieletu kodu projektu
01_C_3_G | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Dodanie plików do repozytorium | [8 empty] | Opracowanie ogólnego szkieletu kodu projektu
01_C_4_P | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Dodanie biblioteki SDL2 do projektu | Ukończone | Bartłomiej Stec | stecb@student.agh.edu.pl |  |  |  |  | Szachy
02_O | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Utworzenie Asany | Ukończone | Dawid Bereźnicki | dawidb@student.agh.edu.pl |  | 2022-04-29 |  |  | Szachy
03_O | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Dodanie wszystkich członków do zespołu | Ukończone | Dawid Bereźnicki | dawidb@student.agh.edu.pl |  | 2022-04-29 |  |  | Szachy
04_G | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Utworzenie repozytorium Git'a | Ukończone | Iwo Rymer | rymer@student.agh.edu.pl |  | 2022-04-29 |  |  | Szachy
05_G | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Dodanie wszystkich członków do repozytorium | Ukończone | Iwo Rymer | rymer@student.agh.edu.pl |  | 2022-04-29 |  |  | Szachy
06_B | 2022-04-30 |  |  | Dbanie o przejrzystość i czytelność plików projektu"
07_D | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Skomentowanie plików | Ukończone | Bartłomiej Stec | stecb@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-06 |  | Zrozumiałe i opisowe skomentowanie plików w repozytorium | Szachy
07_P | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-26 | Opracowanie wstępnego zarysu interface'u | Ukończone | Mateusz Robaczyński | mrobaczynski@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-06 |  |  | Szachy
08_G | 2022-04-30 |  | 2022-06-06 | Zarządzanie globalnym repozytorium GitHub (zadanie ciągłe, wykonywanie tylko podzadań) | W toku | Iwo Rymer | rymer@student.agh.edu.pl |  |  |  | Zarządzanie branchami
08_G_1 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | aktualizacja GitHub na dzień 29.04 |  | Iwo Rymer | rymer@student.agh.edu.pl |  | 2022-04-29 |  |  |  | Zarządzanie globalnym repozytorium GitHub (zadanie ciągłe, wykonywanie tylko podzadań)
08_G_2 | 2022-04-30 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | aktualizacja GitHub na dzień 06.05 |  | Iwo Rymer | rymer@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-06 |  |  |  | Zarządzanie globalnym repozytorium GitHub (zadanie ciągłe, wykonywanie tylko podzadań)
08_G_3 | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | zmergowanie isMoveValid i main, gdy będą gotowe wszystkie figury |  | Iwo Rymer | rymer@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-24 |  |  |  | Zarządzanie globalnym repozytorium GitHub (zadanie ciągłe, wykonywanie tylko podzadań)
08_G_4 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-06 | zmerguj aby newcmake był wersją ostateczną a w repo znajdowała się cała dokumentacja |  | Iwo Rymer | rymer@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Zarządzanie globalnym repozytorium GitHub (zadanie ciągłe, wykonywanie tylko podzadań)
09_C | 2022-04-30 | 2022-05-12 | 2022-05-18 | Stworzenie w lokalnym repozytorium katalogu temp_project_concept | Ukończone | Mateusz Robaczyński | mrobaczynski@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-06 |  |  | Szachy
09_C_1_D | 2022-04-30 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | umieszczenie w nim wstępnych grafik |  | Mateusz Robaczyński | mrobaczynski@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Stworzenie w lokalnym repozytorium katalogu temp_project_concept
09_C_2_D | 2022-04-30 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | umieszczenie w nim opisów trybów gry |  | Mateusz Robaczyński | mrobaczynski@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Stworzenie w lokalnym repozytorium katalogu temp_project_concept
09_C_3_D | 2022-04-30 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | umieszczenie w nim koncepcji interfaceu użytkownika |  | Mateusz Robaczyński | mrobaczynski@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Stworzenie w lokalnym repozytorium katalogu temp_project_concept
09_C_4_G | 2022-04-30 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | upload do repozytorium globalnego |  | Mateusz Robaczyński | mrobaczynski@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Stworzenie w lokalnym repozytorium katalogu temp_project_concept
10_P | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Wyświetlanie szachownicy | Ukończone | Bartłomiej Stec | stecb@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-03 |  |  | Szachy
10_P_1 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Wyświetlenie planszy | [8 empty] | Wyświetlanie szachownicy
10_P_2 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Wyświetlanie figur | [8 empty] | Wyświetlanie szachownicy
11_P | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | Stworzenie działającego GUI | Ukończone | Bartłomiej Stec | stecb@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-02 |  |  | Szachy
12_P | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | Uzupełnienie podstawowych wlasnos i klas w plikach pionków | Ukończone | Jan Rosa | jrosa@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-06 |  |  | Szachy
13_P | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | Stec pokaże definicje funkcji/metody isValidMove | Ukończone | Bartłomiej Stec | stecb@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-06 |  |  | Szachy
14_O | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Konsultacje technologiczne | Ukończone | Bartłomiej Stec | stecb@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-06 |  | Skonsultowanie wykonywalności trybów i interfaceu | Szachy
15_P | 2022-04-30 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Stworzenie działającego algorytmu sterującego figurami w wybranych środowiskach | Ukończone | Jan Rosa | jrosa@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-23 |  |  | Szachy
15_P_1 | 2022-04-30 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | pionek |  | Jan Rosa | jrosa@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Stworzenie działającego algorytmu sterującego figurami w wybranych środowiskach
15_P_2 | 2022-04-30 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | goniec | [8 empty] | Stworzenie działającego algorytmu sterującego figurami w wybranych środowiskach
15_P_3 | 2022-04-30 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | skoczek |  | Jan Rosa | jrosa@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Stworzenie działającego algorytmu sterującego figurami w wybranych środowiskach
15_P_4 | 2022-04-30 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | królowa | [8 empty] | Stworzenie działającego algorytmu sterującego figurami w wybranych środowiskach
15_P_5 | 2022-04-30 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | król | [8 empty] | Stworzenie działającego algorytmu sterującego figurami w wybranych środowiskach
15_P_6 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | wieża | [8 empty] | Stworzenie działającego algorytmu sterującego figurami w wybranych środowiskach
16_D | 2022-05-05 |  | 2022-05-26 | Opis produktu | W toku | [6 empty] | Szachy
16_D_1 | 2022-05-05 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | zasady gry w szachy |  | Mateusz Robaczyński | mrobaczynski@student.agh.edu.pl |  |  |  | W pliku Zasady gry w szachy znajdują się niezbędne informacje umożliwiające grę zgodną z zasadami, natomiast w zaawansowanym samouczku szachowym zasady wzbogacone są o ciekawostki i informację poszerzające wiedzę czytelnika na temat rozgrywki szachowej . W zależności od decyzji czytelnika należy wybrać wariat , który bardziej mu odpowiada.
16_D_2 | 2022-05-05 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | opis funkcjonalny - obecnie i przyszłe |  | Iwo Rymer | rymer@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Opis produktu
16_D_3 | 2022-05-18 | 2022-06-07 | 2022-05-18 | ciągła aktualizacja opisu funkcjonalnego |  | Iwo Rymer | rymer@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Opis produktu
17_C | 2022-04-30 | 2022-05-12 | 2022-05-22 | Wykonanie grafik szachownicy i pola | Ukończone | Dawid Bereźnicki | dawidb@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-08 |  | Po wspólnym przedyskutowaniu grafiki, uznaliśmy że kolory grafiki powinny być biało - brązowe ze względu na ułatwienie rozróżniania figur na poszczególnych polach. Zależało nam na tym, aby nie zlewały się one z tłem, aby zmaksymalizować komfort gry. | Szachy
17_C_1_O | 2022-04-30 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | ustalenie opcji z Mateuszem robzscynskim |  | Mateusz Robaczyński | mrobaczynski@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Wykonanie grafik szachownicy i pola
17_C_2_O | 2022-04-30 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | głosowanie nad opcjami | [8 empty] | Wykonanie grafik szachownicy i pola
17_C_3_D | 2022-04-30 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | wykonanie grafik w formacie png | [8 empty] | Wykonanie grafik szachownicy i pola
18_D | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Tworzenie logu sprintu | Ukończone | Iwo Rymer | rymer@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-23 |  | Opis działań zespołu w dniach 18.05- 22.05 | Szachy
18_D_1 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Zapisać utworzone oraz zmodyfikowane zdania |  | Iwo Rymer | rymer@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Tworzenie logu sprintu
18_D_2 | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Przygotować raport z pracy wykonanej przez zespół w dniach 18.05-22.05 |  | Iwo Rymer | rymer@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Tworzenie logu sprintu
19_O | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | przypisanie zadań zespołowi na okres 18-23 maja | Ukończone | Iwo Rymer | rymer@student.agh.edu.pl |  |  |  |  | Szachy
20_P | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Opracować i zaimplementować system tur | Ukończone | Bartłomiej Stec | stecb@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-23 |  |  | Szachy
21_P | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Sprawdzenie ruchu figur | Ukończone | Bartłomiej Stec | stecb@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-23 |  |  | Szachy
22_D | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Stworzenie raportu odnośnie działań zespołu we wcześniejszych tygodniach | Ukończone | Dawid Bereźnicki | dawidb@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-23 |  | Opisać decyzje podjęte przez zespół na początku każdego z wcześniejszych sprintów, wypisać kiedy o przez kogo poszczególne zadania zostały wykonane. Opisać powody ewentualnych opóźnień | Szachy
22_D_1 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Spis decyzji podjętych we wcześniejszych tygodniach |  | Dawid Bereźnicki | dawidb@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Stworzenie raportu odnośnie działań zespołu we wcześniejszych tygodniach
22_D_2 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Wypisanie dni w których przypisano i wykonano zadania z wcześniejszych tygodni |  | Dawid Bereźnicki | dawidb@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Stworzenie raportu odnośnie działań zespołu we wcześniejszych tygodniach
23_P | 2022-04-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Wykonanie prototypu | Ukończone | [6 empty] | Szachy
24_B | 2022-05-26 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Poprawić Nullpointery | Ukończone | Jan Rosa | jrosa@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-30 |  |  | Szachy
25_P | 2022-05-26 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Posprzątanie kodu | Ukończone | Bartłomiej Stec | stecb@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-30 |  |  | Szachy
26_O | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Dodanie raportów do Asany | Ukończone | Iwo Rymer | rymer@student.agh.edu.pl |  | 2022-05-27 |  |  | Szachy
27_B | 2022-05-28 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Dopracowanie ruchów poszczególnych figur oraz usunięcie ewentualnych błędów | Ukończone | Jan Rosa | jrosa@student.agh.edu.pl |  | 2022-06-01 |  |  | Szachy
27_B_1 | 2022-05-28 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Analiza oraz poprawa błędów | [8 empty] | Dopracowanie ruchów poszczególnych figur oraz usunięcie ewentualnych błędów
27_B_2 | 2022-05-28 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Sprawdzenie poprawności ruchu figur | [8 empty] | Dopracowanie ruchów poszczególnych figur oraz usunięcie ewentualnych błędów
27_B_3 | 2022-05-28 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Oddanie poprawionego kodu | [8 empty] | Dopracowanie ruchów poszczególnych figur oraz usunięcie ewentualnych błędów
28_P | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Zmiana kompilacji projektu | Ukończone | Bartłomiej Stec | stecb@student.agh.edu.pl |  | 2022-06-07 |  |  | Szachy
29_D | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-06 | Sprawdzenie czy nie da się wyeksportować backlogu z asany | Ukończone | Iwo Rymer | rymer@student.agh.edu.pl |  |  |  |  | Szachy
30_D | 2022-06-06 |  | 2022-06-06 | Udostępnienie pliku w którym będą osobiste sprawozdania z projektu aby potem je wkleić do głównego sprawozdania | W toku | Mateusz Robaczyński | mrobaczynski@student.agh.edu.pl |  |  |  |  | Szachy
30_D_1 | 2022-06-06 |  | 2022-06-06 | osobiste sprawozdanie na kilka linijek z całego projektu |  | Jan Rosa | jrosa@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Udostępnienie pliku w którym będą osobiste sprawozdania z projektu aby potem je wkleić do głównego sprawozdania
30_D_2 | 2022-06-06 |  | 2022-06-06 | osobiste sprawozdanie na kilka linijek z całego projektu |  | Bartłomiej Stec | stecb@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Udostępnienie pliku w którym będą osobiste sprawozdania z projektu aby potem je wkleić do głównego sprawozdania
30_D_3 | 2022-06-06 |  | 2022-06-06 | osobiste sprawozdanie na kilka linijek z całego projektu |  | Mateusz Robaczyński | mrobaczynski@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Udostępnienie pliku w którym będą osobiste sprawozdania z projektu aby potem je wkleić do głównego sprawozdania
30_D_4 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-06 | osobiste sprawozdanie na kilka linijek z całego projektu | Ukończone | Iwo Rymer | rymer@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Udostępnienie pliku w którym będą osobiste sprawozdania z projektu aby potem je wkleić do głównego sprawozdania
30_D_5 | 2022-06-06 |  | 2022-06-06 | osobiste sprawozdanie na kilka linijek z całego projektu |  | Dawid Bereźnicki | dawidb@student.agh.edu.pl | [5 empty] | Udostępnienie pliku w którym będą osobiste sprawozdania z projektu aby potem je wkleić do głównego sprawozdania
30_D_6 | 2022-05-26 | 2022-06-07 | 2022-06-06 | Zrobienie backlog w Excelu | Ukończone | Iwo Rymer | rymer@student.agh.edu.pl |  |  |  | Przepisać zadania z asany i nadać im kategorie i numery unikalnie | Szachy
Zasady nazewnictwa
P | Zadanie Programistyczne
O | Zasanie Organizacyjne
D | Zadanie Dokumentacji
B | Bug Fix
C | Zasanie złożone (składa się z podpunktów z różnych kateogrii)
G | Zadanie git hub
Nazwy zadań wł poniższego schematu
zadanie pojedyńcze:
14_0 | 14 zadanie, organizacyjne
Podzadania
14_O_1 | 1 podzadanie, 14 zadana, organizacyjnego